## Slide 1: 风险管理
邹欣
构建之法 – 现代软件工程
2015

## Slide 2: 风险?
风险是:
  “A possible event that affects the project negatively if happens”
  会影响项目成功的可能事件
今天的风险，就是明天的问题
今天的问题，是由昨天的风险导致的

## Slide 3: 第一步：确认风险
Goals
  有什么可能发生的事情，会影响项目的成功？
确认风险 –
  Risk classification – 哪一类的风险？风险究竟是什么？
  Risk statement –
  发生风险的条件是什么？风险发生时，会有什么损失？损失具体多大？

## Slide 4: 风险分类
分类 | 风险来源 Sources
人 | 客户，用户，利益相关者，团队成员，机构，政治因素
流程 | 项目的目标，决定流程，项目特点，预算，费用，日程，需求，设计，构建和测试的过程
技术 | 技术是否可用，安全性，开发和测试的环境支持，工具，发布，支持，运营环境。
环境 | 法律，规定，竞争对手，经济环境，商业和行业条件
Notes: Another categorization:
Business Risk – Deals with delivery of the project with the promised business value.
Technical Risk – Deals with the feasibility of a technical solution within the time and cost constraints.
Logistical Risk – Deals with assumptions regarding people and infrastructure.

## Slide 5: Exercise
在 <dreaming in code> (梦断代码) 这本书里面，Chandler 项目有什么风险?
  People
  Process
  Technology
  Environment
学生的项目有什么风险？

## Slide 6: 第二步：分析和优先级划分
目标
  列出优先级，让团队能有安排资源处理优先级最高的风险
Risk analysis & prioritization
  各类风险对项目和团队的影响，风险发生的可能性，由高到低

## Slide 7: 第三步：计划和管理风险
Goals
  制定详细计划处理高等级的风险
  把风险处理和其他项目管理的任务同样对待
Planning
  把按优先级排列的风险转化为可以行动的计划，并且安排到项目的日程中，和其他任务一样有负责人和跟踪。

## Slide 8: 对待风险的各种态度
有人说 – “避免一切风险”
  那我们只能写 “hello world” 程序，但是那样不解决用户的问题
  或者完全跟随市场的先行者， 但是那样不能取得领先地位
有人说 - “我们非常敏捷，随机应变，没有风险的”
有人说 – “风险是不可知的，无法管理”
一个团队成熟的标记，就是对风险的管理.

## Slide 9: PM 和风险管理

## Slide 10: 应对风险的办法
Research
  Can we acquire more information about the risk before taking action?
  “吃改基因食物会致癌”
  “我们用的技术也许无法实现我们的需求” (link)
Accept
  Can we live with the consequences if risk were to occur?
  “2012 地球毁灭?”
Avoid
  Can we avoid the risk by changing project scope?
  (your example)
Transfer
  Can we transfer risk to other projects, teams, organizations, or individuals?
Mitigate
  Can the team do anything to reduce either the probability (可能性) or the impact (影响) of the risk?
Plan contingency
  Can the impact be reduced through a planned reaction?

## Slide 11: 应对风险
进一步研究：例如，“听说新的HTML5标准快要出来了，可能会极大地改进用户体验， 我们目前用的原生代码很快会被淘汰！”，最好的回应就是做扎实的技术研究。
接受：不必为团队完全掌控不了的事情而过多操心。例如，某同学会生病休学，影响到本项目……
规避：能否改变项目的范围，躲开这个风险？例如，听说6 个月后，监管机构会严格 控制视频播放软件和机顶盒的资质，我们的项目能否避开这一领域？
转移：能否像击鼓传花那样，把风险交给真正有能力应对风险的团队负责？
降低：降低某个风险对团队的危害程度。例如，我们知道飞行总是有一定的风险，但 是我们不能因为这种可能性而不出门。有些公司就有明确规定不能让三个或以上的副 总裁搭乘同一个航班。
制定应急计划：下半年的预算很可能会缩减，我们不能支持所有的开发和测试人员， 但是团队的目标不会有大的变化。这时候我们要准备一两套预案。

## Slide 12: 练习：风险的作业
每个团队列出自己项目中的风险
  团队中有人原来许诺要努力工作，但是后来做了南郭先生，这是一个风险
并列出应对方法
写成博客发表

## Slide 13: 风险举例 (1)
Risk 1: 任务比我们想象的要困难许多，原来制定的日程太乐观
Explanation: 软件固有的特性，人员缺乏估算能力和经验，项目日程没有充分讨论.
补救办法:
  让团队多做估算练习 （wide-band delphi 等练习），老员工给新员工传授经验；分析类似项目的日程；
  让团队充分参与项目估算流程.
  尽早和项目的利益相关者沟通，尽早提出项目延期的问题.
  把长期项目规划为短期里程碑，能很快看到项目延期的问题。

## Slide 14: 风险举例 (2)
Risk: 需求爆炸，我们要做越来愈多的功能
Explanation: 随着项目的进展，我们发现在项目初期没有发现的问题必须要解决，从而影响了原定的日程.
Solution:
  承认这是软件项目经常出现的事实
  确保意外出现的需求不影响当前的里程碑
  制定长度合适的里程碑，确保问题能尽快浮现
  经常和客户+开发人员交流，确认项目的需求.

## Slide 15: 风险举例 (3)
Risk: 人员流失 (或请假)
Explanation: 关键人物离开团队，项目的关键信息丢失，人力资源减少，导致项目困难.
Solution:
  在团队持续鼓励合作和分享，所有代码必须在源代码服务器上，源代码的每一次修改都有记录，所有任务必须在项目管理工具中
  鼓励结对编程，代码复审，共同拥有代码，经常报告各种进展和问题。
  让多人参与关键模块的工作.
  短期的里程碑保证某功能在较短时间得到改进，不让功能处于 “半完成” 状态
Notes:   (the impact to the project of a key member being hit by a bus)
  Corporation avoid having all VIP boarding one air plane.

## Slide 16: 风险示例 (4)
Risk: 低质量的规格说明书 spec
Explanation: 当开始具体实现和集成的时候，发现spec 包含了相互冲突的需求，或者说明不完备.
Solution:
  让客户或者客户的代表，代理来参加需求分析和spec 复审.
  运用场景驱动的方法尽早模拟几个模块集成后能给用户带来什么好处.
  尽早用 design by contract 的方法来保证模块之间能相互支持

## Slide 17: 风险示例 (5)
Risk: 团队效率低下
Explanation: 在长期项目中，团队成员失去了紧迫感，缺乏真实世界的反馈，大部分时间浪费在不紧急的事情上.
解决方案:
  短期的里程碑和冲刺阶段 – 人们 （学生）通常等到deadline 临近的时候才开始行动.
  Parkinson's Law: "Work expands to fill the time available“
  不断发布/收集反馈，让团队感受真实的需求

## Slide 18: 课堂练习
列出你们团队目前的风险
分析风险的特性
列举可能的对应办法
发表博客，并在课堂发言